## Лист1
ПЛАН-ГРАФИК РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРЯДЧИКОВ
№ | Объект строительства | Наименование работ | Дата проведения тендерной процедуры | Приоритет
1 | Автозаводская, 5 (I этап) | Клининг | Сентябрь 2026 | 1
2 | Автозаводская, 5 (II этап) | Дизайн-проект МОП | Ноябрь 2027 | 2
|  | Отделка черновая | Сентябрь 2027 | 1
|  | Отделка чистовая | Октябрь 2027 | 1
|  | Клининг | Май 2028 | 1
3 | Горького, 10 | Кладка перегородок | Октябрь 2026 | 1
|  | Кладка наружных стен | Октябрь 2026 | 2
|  | Окна, двери (ПВХ) | Октябрь 2026 | 2
|  | Остекление лоджий (витражи) | Сентярь 2026 | 2
|  | Вентиляция | Сентярь 2026 | 1
|  | ИТП (АТМ) | Декабрь 2026 | 1
|  | Отопление | Февраль 2027 | 2
|  | Водоснабжение и канализация | Февраль 2027 | 2
|  | Пожаротушение автостоянки | Декабрь 2026 | 1
|  | Автоматизация (АВК, АПТ, АОВ) | Январь 2027 | 1
|  | Противопожарные двери | Декабрь 2026 | 1
|  | Металлические двери (входные) | Декабрь 2026 | 1
|  | Металлические конструкции | Декабрь 2026 | 1
|  | Полы: стяжка полусухая | Декабрь 2026 | 1
|  | Дизайн-проект МОП | Июль 2027 | 2
|  | Отделка ниже 0.000 (тех.пом.) | Ноябрь 2026 | 1
|  | Отделка предчистовая | Май 2027 | 1
|  | Клининг | Август 2027 | 1
|  | ФЭС | Август 2027 | 1
|  | Внутриплощадочная ливневая канализация | Сентябрь 2026 | 1
|  | Благоустройство | Май 2027 | 2
4 | Кронштадтская, 39 (I этап) | Отделка предчистовая (стилобат) | Июль 2026 | 1
|  | Отделка чистовая (стилобат) | Июль 2026 | 1
|  | Клининг | Ноябрь 2026 | 1
|  | Клининг (офисы) | Август 2026 | 1
5 | Кронштадтская, 39 (II этап) | Дизайн-проект МОП | Август 2026 | 1
|  | Отделка предчистовая | Июль 2026 | 1
|  | Отделка чистовая | Июль 2026 | 1
|  | Клининг | Декабрь 2026 | 1
|  | ФЭС | Ноябрь 2026 | 1
6 | Кронштадтская, 39 (III этап) | Металлические конструкции | Июнь 2027 | 1
|  | Полы: стяжка полусухая | Июль 2026 | 1
|  | Дизайн-проект МОП | Март 2027 | 1
|  | Отделка предчистовая | Декабрь 2026 | 1
|  | Отделка чистовая | Февраль 2027 | 1
|  | Клининг | Июль 2027 | 1
7 | Кронштадтская, 39 (IV этап) | Металлические конструкции | Октябрь 2026 | 1
|  | Полы: стяжка полусухая | Август 2026 | 1
|  | Дизайн-проект МОП | Ноябрь 2026 | 1
|  | Отделка предчистовая | Август 2026 | 1
|  | Отделка чистовая | Август 2026 | 1
|  | Клининг | Февраль 2027 | 1
8 | Яблочкова, 5 (VI этап) | Лифты, диспетчеризация | Август 2026 | 1
|  | Противопожарные двери | Ноябрь 2026 | 1
|  | Металлические двери (входные) | Ноябрь 2026 | 1
|  | Полы: стяжка полусухая | Сентябрь 2026 | 1
|  | Дизайн-проект МОП | Декабрь 2026 | 1
9 | Яблочкова, 5 (VII этап) | Кладка перегородок | Сентябрь 2026 | 1
|  | Кладка наружных стен | Сентябрь 2026 | 1
|  | Окна, двери (ПВХ) | Сентябрь 2026 | 1
|  | Фасад: утепление, штукатурка, окраска | Февраль 2027 | 1
|  | Лифты, диспетчеризация | Апрель 2027 | 1
|  | Отопление | Апрель 2027 | 1
|  | Водоснабжение и канализация | Апрель 2027 | 1
|  | Противопожарные двери | Октябрь 2027 | 1
|  | Металлические двери (входные) | Октябрь 2027 | 1
|  | Металлические конструкции | Сентябрь 2026 | 1
|  | Полы: стяжка полусухая | Сентябрь 2027 | 1
|  | Дизайн-проект МОП | Март 2028 | 1
|  | Отделка черновая (предчистовая), МОПы | Сентябрь 2027 | 1
|  | Клининг | Июнь 2028 | 1
10 | Таганрогская, 11 | Кладка перегородок | Октябрь 2026 | 1
|  | Окна, двери (ПВХ) | Сентябрь 2026 | 1
|  | Остекление лоджий | Февраль 2027 | 1
|  | Фасад: утепление, штукатурка, окраска | Декабрь 2026 | 1
|  | Лифты, диспетчеризация | Ноябрь 2026 | 1
|  | Вентиляция | Ноябрь 2026 | 1
|  | ИТП (АТМ) | Ноябрь 2026 | 1
|  | Отопление | Ноябрь 2026 | 1
|  | Водоснабжение и канализация | Ноябрь 2026 | 1
|  | Противопожарные двери | Май 2027 | 1
|  | Металлические двери (входные) | Май 2027 | 1
|  | Металлические конструкции | Октябрь 2026 | 1
|  | Полы: стяжка полусухая | Апрель 2027 | 1
|  | Дизайн-проект МОП | Июль 2027 | 1
|  | Отделка черновая (предчистовая), МОПы | Май 2027 | 1
|  | Отделка чистовая | Июнь 2027 | 1
|  | Клининг | Ноябрь 2027 | 1
|  | ФЭС | Октябрь 2027 | 1
11 | Танцорова, 96 (II этап) | Автоматизация (АВК, АПТ, АОВ) (сек.2) | Август 2026 | 1
|  | ИТП (АТМ) (сек.2) | Август 2026 | 1
|  | Фасад: утепление, штукатурка, окраска (сек. 1-2) | Июль 2026 | 1
|  | Отделка чистовая (сек. 1-2) | Ноябрь 2026 | 1
|  | Дизайн-проект МОП (сек. 1-2) | Ноябрь 2026 | 1
|  | Клининг | Февраль 2027 | 1
|  | Благоустройство | Август 2026 | 2